糸満市中間前金払取扱要綱

（対象工事）

第１条　糸満市の発注する土木建築に関する工事（建設工事の設計及び調査並びに建設工事の用に供する事を目的とする機械類の製造を除く。）のうち、請負金額が５０万円以上であって、かつ、工期が９０日以上で、糸満市契約規則（昭和５５年４月１日規則第６号）第７０条に基づく前払金の支払いを受けている工事を対象とする。

（中間前金払の対象となる経費の範囲）

第２条　当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（当該工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、仮設費、労働者災害補償保険及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

（中間前金払の割合）

第３条　請負代価の１０分の２以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計金額が請負代価の１０分の６を超えてはならないものとする。

（債務負担行為に係る特例）

第４条　債務負担行為に係る契約分については、その年割額が当該年度内に支出できる見込みのものについて当該年割額を対象として中間前金払をすることができるものとする。ただし、債務負担工事総請負代価の前払いを一括して受けた場合は債務負担工事を1件の請負工事と見なして、本要綱の各条を適用する。

（支払要件）

第５条　支払要件は次のとおりとする。

（１）工期の２分の１を経過していること

（２）工程表により工期が２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

（３）既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の２分の１以上の額に該当するものであること。

（支払要件の認定）

第６条　支払要件の認定の方法は、次のとおりとする。

（１）予算執行担当課（ただし、別の課に工事執行を依頼している場合は、当該工事執行課が認定するものとする。）は請負者から中間前金払に係る認定の請求（様式第１号）があったときは、当該契約に係る工期の２分の１（債務負担行為にあっては、当該年度の工事実施期間の２分の１）を経過し、かつ、おおむね工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われ、その進捗が金銭面でも２分の１（債務負担行為にあっては、年度別額の２分の１）以上であるかを調査するものとする。また、認定請求後、原則７日以内に結果を通知しなければならない。調査に当たっては、工事履行報告書（様式第２号）により行うこととし、工事現場等に搬入された検査済みの材料等があるときは、その額を出来高に加算し、進捗額として認定することができるものとする。

（２）認定権者（前号の規定により調査する者をいう）は、その結果が妥当と認めるときは、認定調書（様式第３号）を２部作成し、１部を請負者に交付する。

（支払手続き）

第７条　請負者から中間前払金保証書を添えて、中間前払金の請求がある場合は、前条第２号で作成した認定調書を請求書に添付して支出手続きを行うものとする。

（中間前金払と既済部分払の選択）

第８条　請負代金の一部を工期中途において支払う場合、中間前金払によるか又は既済部分払によるかは、あらかじめ選択するものとする。ただし、中間前金払を行った後、正当な事由により既済部分払の必要が生じた場合は、約定した回数及び金額の範囲内において既済部分払いを行うことができる。

（委任）

第９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この訓令は、平成２１年１１月１日から施行する。

様式第１号（第６条関係）

年　　月　　日

糸満市長

請負者　住所

称号又は名称               　　　　　　　印

氏名

中間前金払認定請求書

下記の工事について中間前金払を請求したいので、認定されたく請求します。

記

１　工事名

２　契約金額

３　契約年月日

４　工期	着工　　　　　年　　月　　日

完成　　　　　年　　月　　日

様式第２号（第６条関係）

工　事　履　行　報　告　書

| 工事名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 年 月 日から 年 月 日 |  |  |  |
| 日 付 | 平成 年 月 日（ 月分） |  |  |  |
| 月別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ |  | 備考 |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |  |
| 月 | （ ） | 差（ ） |  |  |
| 上記工事は２分の１以上進捗していることを確認する。 監督員 課 氏名 印 |  |  |  |  |

年　　　月　　　日

住所

商号又は名称

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

様式第３号（第６条関係）

認　定　調　書

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 契約の相手方 |  |
| 施工場所 |  |
| 工期 |  |
| 契約金額 |  |
| 摘要 |  |
| 上記工事についてその進捗を調査したところ、中間前金払をする事ができる要件を具備していることを認定する。 年 月 日 課長 氏名 印 |  |